## Breakdown
Store | Breakdown | Status | Keterangan
Cisitu | Perbaikan Kran Wastafel & Kitchen | done
| Warmer konslet | Belum done | akan diganti
| Perbaikan pintu (all pintu geser) | done
| Saluran Gas | Belum done
| Lantai ruang samping (lorong) | Belum done | tunggu dana
| Lampu 2 mati di lobby | Belum done
Kopo | Perbaikan saluran pembuangan lemak | done
| AC lantai 1 panas | Belum done | kontruktion
Unjani | Lubang dibawah tangga | Belum done
Telkom | Chicken warmer | Belum done | tunggu unjani
| 3 lampu mati | Belum done
| kaca plastik penutup display geprek | Belum done
| alas geprek alumunium mengelupas | Belum done
Metro | Warmer konslet | Belum done | akan diganti
| Minta di cek Vat frayer sering over heat | Belum done
| Saluran gas kompor | Belum done
Jatinangor | dudukan kompor | hari ini team OMS mengerjakan
Kabel Lan CCTV
Pembuangan air area dapur
Jalur pembuangan dinnng room
lantai pecah
area parkir tidak rata
Antapani | Pematik Rice Cooker
Lampu warmer chicken

## People
No | Store | Jumlah Karyawan | Kekurangan | Pemenuhan | Sisa
1 | Cisitu | 12 | -3 | penambahan 1 | -2
2 | Jatinangor | 12 |  | done
3 | Bakti | 3 |  | done
4 | Antapani | 3 |  | done
5 | Kopo | 12 | -3
6 | Metro
7 | Unjani | 10 | -3 | penambahan 2 | -1
8 | Sukapura | 5
9 | Sukabirus

## Issue
No | Issu | Store | Action Plan
1 | Kekurangan team | Kopo, Metro, Unjani, Cisitu | sistem OJT
2 | Komplen service time & missing item | Kopo,Metro, Cisitu | Sistem training & pelaksanaan SOP di cabang
3 | Store Sukabirus Close sementara |  | pemenuhan team Sukabirus
4 | Percepatan rekruit team | HR | OJT sistem
5 | System training efektif & efisien | Training | Alur untuk karyawan baru
Pola training efektif
6 | M&R team, menyelesaikan breakdown store | M&R Dept | pelaksanaan sdh mulai dg 2 team
dilanjutkan pelaksanaan ceklist sistem

## AM visit Kopo
AM VISIT CHECKLIST
· Lengkapi checklist ini dengan Travel Path bersama Restoran Manager.
· Digunakan untuk membantu mengidentifikasi peluang perbaikan pada area yang paling relevan bagi tamu kita.
|  |  | Dilengkapi oleh: | Dicky Ali Iskandar
|  |  | Outlet : | Kopo
|  |  | Manager yang bertugas: | Hikmatullah
|  |  | Tanggal : | 8 Juni 2021
|  |  | Jam Datang : | 14.00
|  |  | Jam keluar store : |  |  | Outstanding | Excellent | Pass | Poor | Bad
[6 empty] | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| AREA | KRITERIA |  |  | KOMENTAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Jumlah
| Sekitar Restoran | Restoran dan signage jelas terlihat (tidak tertutup pohon, tanaman, dll) | [7 empty] | 5 | 5
| Area Luar | Area bersih dan bebas sampah, pinggiran trotoar, signage dan lampu bersih dan berfungsi baik |  |  | area trotoar kotor , hujan becek, daun" dr pohon |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Tempat parkir tidak retak dan berlubang |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
|  | Tempat sampah bersih dan tidak tumpah ruah |  |  | tidak ada tempat sampah diluar | 1 |  |  |  |  | 1
| Area Lobby/Service | Lantai, meja, pintu, jendela, display materi promosi, service tray dan high chair (kursi anak) bersih dan kondisi baik | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Toilet bersih, kering, dan beraroma segar, toilet tissue tersedia |  |  | tidak kering, toilet tiisue tdk ada |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Tempat sampah tidak tumpah ruah |  |  | tempat samah menggunakan di kitchen, tumpah |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Condiment bar (meja kondimen) bersih dan stok cukup |  |  | Display Geprek selalu kotor |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Ruangan dining nyaman, AC berfungsi dengan baik dan suhu cukup, musik terdengar dengan volume cukup (tidak terlalu keras dan terlalu lembut), TV berfungsi dan dinyalakan |  |  | AC lantai 1 panas |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Interaksi dengan tamu – tanyakan pengalaman makan mereka |  |  | terkadang tdk sempat krn kurang team |  | 2 |  |  |  | 2
| Bar/Cashier Area | Permukaan counter bersih, meja counter rapih/tidak berantakan, dan lantai bersih | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Area bar, Mesin Nestle, dispenser, showcase dan semua utensil di area bar/cashier tesusun rapi dan bersih |  |  | tidak rapi |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Jumlah crew yang tepat diposisikan dengan benar |  |  | tidak ada crew lobby | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Crew dan manager menunjukkan keramahtamahan (hospitality) dan mengikuti prosedur yang benar | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Shift manager mengelola shift dari front counter area dan melakukan travel path ke semua area |  |  | terjebak operasional tdk konsisten |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Semua produk tersimpan baik dalam tempat penyimpanan dan ada tanggal prepare | [5 empty] | 3 |  |  | 3
| Penampilan dan kebersihan karyawan | Crew dan manager mengenakan seragam bersih dan lengkap, bersih, dan rapi sesuai aturan | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Crew dan manager sehat dan memiliki personal hygiene/grooming yang baik | [5 empty] | 3 |  |  | 3
| Area Produksi (termasuk bar), Kitchen dan Back Area | Wajib memakai disposable handgloves di tempat yang ditentukan dengan benar | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Prosedur cuci tangan dilakukan sesuai SOP |  |  | tidak konsisten | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Semua prosedur dijalankan sesuai SOP (lakukan verifikasi dan feedback, training bila perlu) |  |  | belum optimal |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Semua finish produk sesuai standar penampilan dan standar penyajian (lakukan test bbrp menu) |  |  | masih sering missig item |  | 2 |  |  |  | 2
|  | SOP dan gramasi pembuatan produk tepat |  |  | tidak konsisten |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Semua holding time dan shelf life dipatuhi dan masih dalam masa pakai (tidak expire) | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Minuman Teh, minuman olahan dan beverages terasa baik– lakukan random test terhadap finish produk untuk pengecekan | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Lantai kitchen hingga back area bersih dan kering, tidak ada genangan air |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Area bowl sink bersih, rapi dan tidak becek |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Temperatur minyak di fryer sesuai standar | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Chiller, freezer, dan storage (gudang) tersusun rapi, bersih, dan kondisi baik | [5 empty] | 3 |  |  | 3
| Sefety | Tabung gas tersusun rapi | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Regulator tabung gas berfungsi dengan baik dan tidak bocor | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Genset berfungsi baik dan dalam keadaan bersih |  |  | tidak ada genset |  | 2 |  |  |  | 2
2.3438
CATATAN :
Dibelikan tempat sampah besar untuk didepan
Diibelikan tempat sampah untuk di lobby Lt 1 &2
Genset alternatif mati lampu
1
2
3
4

## Kopo
AREA MANAGER VISIT REPORT
OUTLET |  | : | Kopo
RESTAURANT MANAGER |  | : | Ilyas
AREA MANAGER |  | : | Dicky Ali
DATE/TIME |  | : | 8 Juni 2021
OBJECTIVE | FAKTA DAN TEMUAN |  |  | ACTION PLAN | TTD RM | TGL PENYELESAIAN |  | TTD AM | KETERANGAN
[6 empty] | PLAN | ACTUAL
PEOPLE | tidak ada crew lobby |  |  | Kebutuhan team 15 orang |  | 15 Juni 2021
| Capability leader dan crew perlu di Up grade |  |  | eksisting 12 orang dibutuhkan 3 orang lagi
training team konsisten dilakukan di store (cross training)
SALES | 30 mei s/d 7 juni -> 95 jt
PROFITABILITY
QUALITY | missing item |  |  | Training product knowledge, |  | 15 Juni 2021
Crew wajib traning SOP setelah bekerja
SERVICE | service time lama |  |  | Mengikuti labeling posisi tempat |  | 15 Juni 2021
Pembuatan BLC, cobek diperbesar
rigth man in right place
CLEANLINESS | area lot lobby, lobby lt 1,2 dan toilet |  |  | Traning running shift mgr |  | 10 Juni 2021
| kitchen area |  |  | ceklist GC harian
ceklist toilet
Note : Lampirkan foto2 temuan

## AM visit Cisitu
AM VISIT CHECKLIST
· Lengkapi checklist ini dengan Travel Path bersama Restoran Manager.
· Digunakan untuk membantu mengidentifikasi peluang perbaikan pada area yang paling relevan bagi tamu kita.
|  |  | Dilengkapi oleh: | Dicky Ali Iskandar
|  |  | Outlet : | Cisitu
Manager yang bertugas:
|  |  | Tanggal : | 10 Juni 2021
Jam Datang :
|  |  | Jam keluar store : |  |  | Outstanding | Excellent | Pass | Poor | Bad
[6 empty] | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| AREA | KRITERIA |  |  | KOMENTAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Jumlah
| Sekitar Restoran | Restoran dan signage jelas terlihat (tidak tertutup pohon, tanaman, dll) |  |  | potensi dari dahan pohon akan menghalangi |  |  |  | 4 |  | 4
| Area Luar | Area bersih dan bebas sampah, pinggiran trotoar, signage dan lampu bersih dan berfungsi baik | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Tempat parkir tidak retak dan berlubang |  |  | ada 2 lubang yg hrs di semen |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Tempat sampah bersih dan tidak tumpah ruah |  |  | dush bin rapi bersih |  |  | 3 |  |  | 3
| Area Lobby/Service | Lantai, meja, pintu, jendela, display materi promosi, service tray dan high chair (kursi anak) bersih dan kondisi baik |  |  | lot lobby ada puntung rokok |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Toilet bersih, kering, dan beraroma segar, toilet tissue tersedia |  |  | basah ember besar diganti kecil |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Tempat sampah tidak tumpah ruah | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Condiment bar (meja kondimen) bersih dan stok cukup | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Ruangan dining nyaman, AC berfungsi dengan baik dan suhu cukup, musik terdengar dengan volume cukup (tidak terlalu keras dan terlalu lembut), TV berfungsi dan dinyalakan |  |  | tidak ada AC , kipas angin |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Interaksi dengan tamu – tanyakan pengalaman makan mereka | [6 empty] | 4 |  | 4
| Bar/Cashier Area | Permukaan counter bersih, meja counter rapih/tidak berantakan, dan lantai bersih | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Area bar, Mesin Nestle, dispenser, showcase dan semua utensil di area bar/cashier tesusun rapi dan bersih | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Jumlah crew yang tepat diposisikan dengan benar |  |  | crew lobby tidak ada |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Crew dan manager menunjukkan keramahtamahan (hospitality) dan mengikuti prosedur yang benar | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Shift manager mengelola shift dari front counter area dan melakukan travel path ke semua area |  |  | pa beben melakukan travel path |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Semua produk tersimpan baik dalam tempat penyimpanan dan ada tanggal prepare |  |  | stock berjalan dg penulisan gramasi |  |  |  | 4 |  | 4
| Penampilan dan kebersihan karyawan | Crew dan manager mengenakan seragam bersih dan lengkap, bersih, dan rapi sesuai aturan |  |  | tidak menguunaka dasi dan topi |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Crew dan manager sehat dan memiliki personal hygiene/grooming yang baik |  |  | blm konsisten |  |  | 3 |  |  | 3
| Area Produksi (termasuk bar), Kitchen dan Back Area | Wajib memakai disposable handgloves di tempat yang ditentukan dengan benar | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Prosedur cuci tangan dilakukan sesuai SOP |  |  | tidak berjalan |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Semua prosedur dijalankan sesuai SOP (lakukan verifikasi dan feedback, training bila perlu) | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Semua finish produk sesuai standar penampilan dan standar penyajian (lakukan test bbrp menu) | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | SOP dan gramasi pembuatan produk tepat | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Semua holding time dan shelf life dipatuhi dan masih dalam masa pakai (tidak expire) | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Minuman Teh, minuman olahan dan beverages terasa baik– lakukan random test terhadap finish produk untuk pengecekan | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Lantai kitchen hingga back area bersih dan kering, tidak ada genangan air | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Area bowl sink bersih, rapi dan tidak becek | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Temperatur minyak di fryer sesuai standar | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Chiller, freezer, dan storage (gudang) tersusun rapi, bersih, dan kondisi baik | [5 empty] | 3 |  |  | 3
| Sefety | Tabung gas tersusun rapi | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Regulator tabung gas berfungsi dengan baik dan tidak bocor | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Genset berfungsi baik dan dalam keadaan bersih | [5 empty] | 3 |  |  | 3
3
CATATAN :
ember diganti, beli sndak kelom, crew magang/casual/OJT untuk di lobby
seragam crew dan manager di konsistenkan
1
2
3
4

## Cisitu
AREA MANAGER VISIT REPORT
OUTLET |  | : | Cisitu
RESTAURANT MANAGER |  | : | Beben
AREA MANAGER |  | : | Dicky Ali
DATE/TIME |  | : | 10 Juni 2021
OBJECTIVE | FAKTA DAN TEMUAN |  |  | ACTION PLAN | TTD RM | TGL PENYELESAIAN |  | TTD AM | KETERANGAN
[6 empty] | PLAN | ACTUAL
PEOPLE | Training SOP wajib dijalankan |  |  | CL waryadi akan melakukan training SOP team
| order topi crew -> CL deni tdk menggunakan topi standar |  |  | RM akan PO ke HR untuk topi
buffer crew part time, magang, casual
SALES | ancaman dari chicken jatinangor
omset s/d 16.00 -> 5 juta
PROFITABILITY
QUALITY | holding time ayam over |  |  | Warmer akan diganti
SERVICE
CLEANLINESS | kebersihan lobby ( puntung rokok dll) |  |  | optimalkan crew casual, magang, partime
Note : Lampirkan foto2 temuan

## AM visit Unjani
AM VISIT CHECKLIST
· Lengkapi checklist ini dengan Travel Path bersama Restoran Manager.
· Digunakan untuk membantu mengidentifikasi peluang perbaikan pada area yang paling relevan bagi tamu kita.
|  |  | Dilengkapi oleh: | Dicky Ali Iskandar
|  |  | Outlet : | Unjani
|  |  | Manager yang bertugas: | Salma
|  |  | Tanggal : | 7 Juni 2021
|  |  | Jam Datang : | 10.00 wib
Jam keluar store :
| AREA | KRITERIA |  |  | KOMENTAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Jumlah
| Sekitar Restoran | Restoran dan signage jelas terlihat (tidak tertutup pohon, tanaman, dll) | [7 empty] | 5 | 5
| Area Luar | Area bersih dan bebas sampah, pinggiran trotoar, signage dan lampu bersih dan berfungsi baik | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Tempat parkir tidak retak dan berlubang | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Tempat sampah bersih dan tidak tumpah ruah | [6 empty] | 4 |  | 4
| Area Lobby/Service | Lantai, meja, pintu, jendela, display materi promosi, service tray dan high chair (kursi anak) bersih dan kondisi baik | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Toilet bersih, kering, dan beraroma segar, toilet tissue tersedia |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Tempat sampah tidak tumpah ruah | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Condiment bar (meja kondimen) bersih dan stok cukup | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Ruangan dining nyaman, AC berfungsi dengan baik dan suhu cukup, musik terdengar dengan volume cukup (tidak terlalu keras dan terlalu lembut), TV berfungsi dan dinyalakan | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Interaksi dengan tamu – tanyakan pengalaman makan mereka | [5 empty] | 3 |  |  | 3
| Bar/Cashier Area | Permukaan counter bersih, meja counter rapih/tidak berantakan, dan lantai bersih | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Area bar, Mesin Nestle, dispenser, showcase dan semua utensil di area bar/cashier tesusun rapi dan bersih | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Jumlah crew yang tepat diposisikan dengan benar | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Crew dan manager menunjukkan keramahtamahan (hospitality) dan mengikuti prosedur yang benar | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Shift manager mengelola shift dari front counter area dan melakukan travel path ke semua area | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Semua produk tersimpan baik dalam tempat penyimpanan dan ada tanggal prepare | [5 empty] | 3 |  |  | 3
| Penampilan dan kebersihan karyawan | Crew dan manager mengenakan seragam bersih dan lengkap, bersih, dan rapi sesuai aturan | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Crew dan manager sehat dan memiliki personal hygiene/grooming yang baik | [6 empty] | 4 |  | 4
| Area Produksi (termasuk bar), Kitchen dan Back Area | Wajib memakai disposable handgloves di tempat yang ditentukan dengan benar | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Prosedur cuci tangan dilakukan sesuai SOP | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Semua prosedur dijalankan sesuai SOP (lakukan verifikasi dan feedback, training bila perlu) | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Semua finish produk sesuai standar penampilan dan standar penyajian (lakukan test bbrp menu) | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | SOP dan gramasi pembuatan produk tepat | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Semua holding time dan shelf life dipatuhi dan masih dalam masa pakai (tidak expire) | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Minuman Teh, minuman olahan dan beverages terasa baik– lakukan random test terhadap finish produk untuk pengecekan | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Lantai kitchen hingga back area bersih dan kering, tidak ada genangan air | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Area bowl sink bersih, rapi dan tidak becek | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Temperatur minyak di fryer sesuai standar | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Chiller, freezer, dan storage (gudang) tersusun rapi, bersih, dan kondisi baik | [5 empty] | 3 |  |  | 3
| Sefety | Tabung gas tersusun rapi | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Regulator tabung gas berfungsi dengan baik dan tidak bocor | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Genset berfungsi baik dan dalam keadaan bersih | [6 empty] | 4 |  | 4
3.5312
CATATAN :
1
2
3
4

## AM visit Metro
AM VISIT CHECKLIST
· Lengkapi checklist ini dengan Travel Path bersama Restoran Manager.
· Digunakan untuk membantu mengidentifikasi peluang perbaikan pada area yang paling relevan bagi tamu kita.
|  |  | Dilengkapi oleh: | Dicky Ali Iskandar
|  |  | Outlet : | Metro
|  |  | Manager yang bertugas: | Santi
|  |  | Tanggal : | 8 Juni 2021
|  |  | Jam Datang : | 12.00 wib
Jam keluar store :
| AREA | KRITERIA |  |  | KOMENTAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Jumlah
| Sekitar Restoran | Restoran dan signage jelas terlihat (tidak tertutup pohon, tanaman, dll) | [7 empty] | 5 | 5
| Area Luar | Area bersih dan bebas sampah, pinggiran trotoar, signage dan lampu bersih dan berfungsi baik | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Tempat parkir tidak retak dan berlubang | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Tempat sampah bersih dan tidak tumpah ruah | [6 empty] | 4 |  | 4
| Area Lobby/Service | Lantai, meja, pintu, jendela, display materi promosi, service tray dan high chair (kursi anak) bersih dan kondisi baik | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Toilet bersih, kering, dan beraroma segar, toilet tissue tersedia | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Tempat sampah tidak tumpah ruah | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Condiment bar (meja kondimen) bersih dan stok cukup | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Ruangan dining nyaman, AC berfungsi dengan baik dan suhu cukup, musik terdengar dengan volume cukup (tidak terlalu keras dan terlalu lembut), TV berfungsi dan dinyalakan | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Interaksi dengan tamu – tanyakan pengalaman makan mereka | [5 empty] | 3 |  |  | 3
| Bar/Cashier Area | Permukaan counter bersih, meja counter rapih/tidak berantakan, dan lantai bersih | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Area bar, Mesin Nestle, dispenser, showcase dan semua utensil di area bar/cashier tesusun rapi dan bersih | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Jumlah crew yang tepat diposisikan dengan benar | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Crew dan manager menunjukkan keramahtamahan (hospitality) dan mengikuti prosedur yang benar | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Shift manager mengelola shift dari front counter area dan melakukan travel path ke semua area | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Semua produk tersimpan baik dalam tempat penyimpanan dan ada tanggal prepare | [5 empty] | 3 |  |  | 3
| Penampilan dan kebersihan karyawan | Crew dan manager mengenakan seragam bersih dan lengkap, bersih, dan rapi sesuai aturan | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Crew dan manager sehat dan memiliki personal hygiene/grooming yang baik | [6 empty] | 4 |  | 4
| Area Produksi (termasuk bar), Kitchen dan Back Area | Wajib memakai disposable handgloves di tempat yang ditentukan dengan benar | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Prosedur cuci tangan dilakukan sesuai SOP | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Semua prosedur dijalankan sesuai SOP (lakukan verifikasi dan feedback, training bila perlu) | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Semua finish produk sesuai standar penampilan dan standar penyajian (lakukan test bbrp menu) | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | SOP dan gramasi pembuatan produk tepat | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Semua holding time dan shelf life dipatuhi dan masih dalam masa pakai (tidak expire) | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Minuman Teh, minuman olahan dan beverages terasa baik– lakukan random test terhadap finish produk untuk pengecekan | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Lantai kitchen hingga back area bersih dan kering, tidak ada genangan air |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Area bowl sink bersih, rapi dan tidak becek | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Temperatur minyak di fryer sesuai standar | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Chiller, freezer, dan storage (gudang) tersusun rapi, bersih, dan kondisi baik | [5 empty] | 3 |  |  | 3
| Sefety | Tabung gas tersusun rapi | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Regulator tabung gas berfungsi dengan baik dan tidak bocor | [6 empty] | 4 |  | 4
|  | Genset berfungsi baik dan dalam keadaan bersih | [6 empty] | 4 |  | 4
3.5
CATATAN :
1
2
3
4
1
2
3
4